**অতীব জরুরি**

**বিশেষ বাহক/ই-মেইল মারফত**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৩ অধিশাখা

www.mofl.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৩৩.০০.০০০০.১০৯.০৬.০২৫.১৬.**৩৯৭**  তারিখঃ

বিষয়ঃ-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৮ জুলাই ২০১৭ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৫২.১৭.২২৯ সংখ্যক স্মারক।

 উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত হার্ড কপি ও সফ্ট কপি (নিকশ ফন্টে ই-মেইল: inar\_sec@cabinet.gov.bd) নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

|  |  |
| --- | --- |
|   | (মোঃ শফিকুল ইসলাম) উপসচিব ফোনঃ ৯৫৪০৪০৭।ই-মেইল: administration-3@mofl.gov.bd |

সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃঃ আঃ- সিনিয়র সহকারী সচিব, শুদ্ধাচার ও প্রশাসনিক সংস্কার শাখা)।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য

১। চীফ ইনোভেশন অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রতিবেদনটি এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

২। সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-২) ও NIS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

 **জাতীয় শুদ্ধাচার †KŠkj কর্ম-পরিকল্পনা I অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৭-১৮ মন্ত্রণালয়ের নাম: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **কার্যক্রম** | **সূচক** | **একক** | **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট** | **ভিত্তি বছর****২০১৬-১৭** | **২০১৭-১৮ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা** | **অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৭-১৮** | **মন্তব্য** |
| **লক্ষ্যমাত্রা/প্রকৃত অর্জন** | **১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৭-সেপ্টেম্বর/১৭** | **২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৭-ডিসেম্বর/১৭** | **৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারী/ ১৮-মার্চ/১৮** | **৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৮-জুন/১৮** |  |
| **১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা** |
| ১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা  | AbywôZ mfv | msL¨v | ফোকাল পয়েন্ট | ৪ | ৪ | jÿ¨gvÎv | ১ | ১ | ১ | ১ |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| ১.২ নৈকিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের হার | % | ফোকাল পয়েন্ট | ১০০% | ৮ | jÿ¨gvÎv | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| ১.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর /সংস্থায় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় চিহ্নিতকরণ | অন্তরায় সমূহ চিহ্নিত করার সময় | তারিখ | ফোকাল পয়েন্ট |  | ৩১/১২/১৭ | jÿ¨gvÎv |  | ৩১/১২/১৭ |  |  |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| ১.৪ অংশীজনের (stakeholder) অংশগ্রহণে সভা | অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ফোকাল পয়েন্ট | ৮ | ১২ | jÿ¨gvÎv | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| **২. সচেতনতা বৃদ্ধি** |
| ২.১ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা | অনুষ্টিত সভা | সংখ্যা | সচিব,মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট | ৪০ | ৪০ | jÿ¨gvÎv | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| ২.২ জাতীয় শুদ্ধাচার **†KŠkj সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ** | প্রশিক্ষণার্থী | সংখ্যা | প্রশাসন অনুবিভাগ | ৫০ | ২০০ | jÿ¨gvÎv | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ৫০ |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| **৩. আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন I সংস্কার** |
| 3. (K)grm¨ m½wb‡iva AvBb, 2016  |  |  | মৎস্য অনুবিভাগ | ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ বিভাগে প্রেরণ |  | jÿ¨gvÎv |  ভেটিং এর জন্য প্রেরণ | ভেটিং চূড়ান্তকরণ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | লেজিসলেটিভ বিভাগে প্রেরণ |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| (L)grm¨ I grm¨cY¨ (cwi`k©b I gvbwbqš¿Y)AvBb, 2016 |  |  | মৎস্য অনুবিভাগ | প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিবেচনাধীন আছে |  | jÿ¨gvÎv | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | নীতিগত অনুমোদন |  ভেটিং এর জন্য প্রেরণ | ভেটিং পর্যালোচনা |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| (গ) evsjv‡`k চিwoqvLvbvAvBb, 2016 |  |  | মৎস্য অনুবিভাগ | পরিবেশ I বন মন্ত্রণালয়ের সাথে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন |  | jÿ¨gvÎv | আইনটি পুণ:র্গঠন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | নীতিগত অনুমোদন |  ভেটিং এর জন্য প্রেরণ | ভেটিং পর্যালোচনা |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| (ঘ)cÖvwY Kj¨vY AvBb,201৭ |  |  | মৎস্য অনুবিভাগ | মতামতের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে |  | jÿ¨gvÎv |  ভেটিং এর জন্য প্রেরণ | ভেটিং চূড়ান্তকরণ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | লেজিসলেটিভ বিভাগে প্রেরণ |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| (ঙ)evsjv‡`k ‡f‡Uwibvwi KvDwÝj AvBb, 2016 |  |  | মৎস্য অনুবিভাগ | লেজিসলেটিভ I সংসদ বিষয়ক বিভাগ এর পর্যবেক্ষণ I পরামর্শ মোতাবেক কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে |  | jÿ¨gvÎv | ভেটিং চূড়ান্তকরণ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | লেজিসলেটিভ বিভাগে প্রেরণ | গেজেট প্রকাশ |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| **কার্যক্রম** | **সূচক** | **একক** | **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট** | **ভিত্তি বছর****২০১৬-১৭** | **২০১৭-১৮ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা** | **অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৭-১৮** | **মন্তব্য** |
| **লক্ষ্যমাত্রা/প্রকৃত অর্জন** | **১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৭-সেপ্টেম্বর/১৭** | **২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৭-ডিসেম্বর/১৭** | **৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারী/ ১৮-মার্চ/১৮** | **৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৮-জুন/১৮** |  |
| (চ) পশু I পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৬ |  |  | মৎস্য অনুবিভাগ | মতামতের জন্য পূনরায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | jÿ¨gvÎv | ভেটিং চূড়ান্তকরণের জন্য লেজিসলেটিভ বিভাগে প্রেরণ | ভেটিং চূড়ান্ত | মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত | গেজেট প্রকাশ |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| (ছ) বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন,২০১৭ |  |  | মৎস্য অনুবিভাগ | ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | jÿ¨gvÎv | ভেটিং পর্যালোচনা | ভেটিং চূড়ান্ত | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | লেজিসলেটিভ বিভাগে প্রেরণ |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| (জ) বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা আইন,২০১৭ |  |  | মৎস্য অনুবিভাগ | ভেটিং এর জন্য অচিরেই লেজিসলেটিভ I সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হবে  | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | jÿ¨gvÎv |  ভেটিং এর জন্য প্রেরণ | ভেটিং পর্যালোচনা | ভেটিং চূড়ান্ত | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| **৪. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য প্রণোদনা প্রদান** |
| 4.1 ï×vPvi cyi¯‹vi cÖ`vb bxwZgvjv, 2017 Gi wewabymv‡i ï×vPvi cyi¯‹vi cÖ`vb | cÖ`Ë cyi¯‹vi | msL¨v | প্রশাসন অনুবিভাগ | ০৮ | ০৩ | jÿ¨gvÎv |  |  |  | ৩ |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| **৫. B-Mfb©¨vÝ I ‡mevi gvb DbœZxKiY** |  |
| 5.1 AbjvBb †imcÝ wm‡÷‡gi e¨envi | B-‡gBj/GmGgGm Gi gva¨‡g wb¯úwËK…Z welq | % | প্রশাসন অনুবিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ১০০% | ১০০% | jÿ¨gvÎv | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| 5.2 বিভিন্ন মাধ্যম (সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম) ব্যবহার করে অনলাইন কনফারেন্স অয়োজন | অনুষ্টিত অনলাইন কনফারেন্স  | msL¨v | প্রশাসন অনুবিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ১২ | ১২ | jÿ¨gvÎv | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| 5.3 মন্ত্রণলয়/বিভাগে ই-ফাইলং পদ্ধতি বাস্তবায়ন | ই-ফাইলে নথি নিস্পত্তিকৃত | % | মন্ত্রণালয় | ৩০% | ৭০% | jÿ¨gvÎv | ৪০% | ৫০% | ৬০% | ৭০% |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| 5.4 দাপ্তরিক কাজে ইউনিকোড ব্যবহার | ইউনিকোড ব্যবহার করে দাপ্তরিক কার্য সম্পাদন | % | মন্ত্রণালয় | ৮০% | ১০০% | jÿ¨gvÎv | ৯০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| 5.5 মন্ত্রণালয় বিভাগ কর্তৃক ২০১৬-১৭ র্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী কমপক্ষে দুটি করে অনলাইন সেবা চালু করা | ন্যুনতম দুটি করে অনলাইন সেবা চালুকৃত | তারিখ | দপ্তর/সংস্থা | ০২ | ৩১/১২/১৭ | jÿ¨gvÎv |  | ৩১/১২/১৭ |  |  |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| ৫.৬ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন | ই-টেন্ডারে সম্পাদিত ক্রয়কার্য | % | প্রশাসন অনুবিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | ৫০% | ১০০% | jÿ¨gvÎv | ৬০% | ৭০% | ৮০% | ১০০% |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| ৫.৭ দাপ্তরিক কাজে সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার | দাপ্তরিক সোস্যাল মিডিয়া পেজ চালু | তারিখ | প্রশাসন অনুবিভাগ | সেপ্টে:,২০১৬ | ৩১/৭/১৭ | jÿ¨gvÎv | ৩১/৭/২০১৭ |  |  |  |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| **কার্যক্রম** | **সূচক** | **একক** | **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট** | **ভিত্তি বছর****২০১৬-১৭** | **২০১৭-১৮ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা** | **অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৭-১৮** | **মন্তব্য** |
| **লক্ষ্যমাত্রা/প্রকৃত অর্জন** | **১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৭-সেপ্টেম্বর/১৭** | **২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৭-ডিসেম্বর/১৭** | **৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারী/ ১৮-মার্চ/১৮** | **৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৮-জুন/১৮** |
| **৬. উদ্ভাবনী উদ্যোগ I সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ** |
| 6.1 gš¿Yvjq/wefvM KZ©„K evwl©K D™¢vebx Kg©cwiKíbv 2017-18 cÖYqb  | উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণীত  | তারিখ | ইনোভেশন টিম |  | ৩১/০৭/১৭ | jÿ¨gvÎv | ৩১/০৭/১৭ |  | - | - |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| 6.2 gš¿Yvjq/wefvM KZ©„K evwl©K D™¢vebx Kg©cwiKíbv Abyhvqx Kgc‡ÿ `ywU D™¢vebx D‡`¨vM ev¯Íevqb | বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা | তারিখ | ইনোভেশন টিম | ০২ টি | ৩১/৩/১৮-৩০/৬/১৮ | jÿ¨gvÎv |  |  | ৩১/৩/১৮ | ৩০/৬/১৮ |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| 6.3 gš¿Yvjq/wefv‡Mi Kgc‡ÿ GKwU K‡i †mev c×wZ mnRxKi‡Yi D‡`¨vM MÖnY | সেবা পদ্ধতি সহজীকরণকৃত | তারিখ | ইনোভেশন টিম | ০২ টি | ৩১/৩/১৮ | jÿ¨gvÎv |  |  | ৩১/৩/১৮ |  |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| **৭. জবাবদিহি শত্তিশালীকরণ** |
| 7.1 `ªæZZg mg‡q Awf‡hvM wb¯úwË | অভিযোগ নিস্পত্তিকৃত | দিন | প্রশাসন অনুবিভাগ | ১২০ দিন | ১২০ দিন | jÿ¨gvÎv | ১২০ দিন | ১২০ দিন | ১২০ দিন | ১২০ দিন |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| ৭.২ অভিযোগ নিস্পত্তি করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করণ | নিস্পত্তিকৃত অভিযোগ অবহিতকরণ | দিন | প্রশাসন অনুবিভাগ | ১০ দিন | ১০ দিন | jÿ¨gvÎv | ১০ দিন | ১০ দিন | ১০ দিন | ১০ দিন |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| ৭.৩ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ম্যানুয়েল ২০০৫ এর বিধান অনুযায়ী গঠিত অডিট কমিটির সভা আয়োজন | আয়োজিত সভা | সংখ্যা |  | ২০ | ২২ | jÿ¨gvÎv | ৫ | ৫ | ৬ | ৬ |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| ৭.৪ অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকরণ | নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি | % |  | ৮০% | ১০০% | jÿ¨gvÎv | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| ৭.৫ দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্পর্কিত কার্যক্রম (যেমন; ইলেকট্রনিক উপস্থিতি, গণশুনানী, ইত্যাদি) গ্রহণ | গৃহীত কার্যক্রম | সংখ্যা | প্রশাসন অনুবিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | - | ৪ | jÿ¨gvÎv | ১ | ১ | ১ | ১ |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| ৭.৬ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করণ | ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করণের সময় | তারিখ | প্রশাসন অনুবিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | - | ৩১/১/১৮ | jÿ¨gvÎv |  |  | ৩১/৩/১৮ | ২ |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| ৭.৭ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ | অনলাইন প্রশিক্ষণে সনদ প্রাপ্ত | তারিখ | প্রশাসন অনুবিভাগ/দপ্তর/সংস্থা | - | ৩০/৬/১৮ | jÿ¨gvÎv |  |  |  | ৩০/৬/১৮ |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |
| **৮. জাতীয় শুদ্ধাচার †KŠkলে উল্লিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)** |
| 8.1 |  |  |  |  |  | jÿ¨gvÎv |  |  |  |  |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  |  |  |  | jÿ¨gvÎv |  |  |  |  |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |
| **কার্যক্রম** | **সূচক** | **একক** | **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট** | **ভিত্তি বছর****২০১৬-১৭** | **২০১৭-১৮ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা** | **অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৭-১৮** | **মন্তব্য** |
| **লক্ষ্যমাত্রা/প্রকৃত অর্জন** | **১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৭-সেপ্টেম্বর/১৭** | **২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৭-ডিসেম্বর/১৭** | **৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারী/ ১৮-মার্চ/১৮** | **৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৮-জুন/১৮** |  |
| 8.3 |  |  |  |  |  | jÿ¨gvÎv |  |  |  |  |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| **9. gš¿Yvjq/wefvM/Ab¨vb¨ ivóªxq cÖwZôv‡bi ˆbwZKZv KwgwU KZ©„K wba©vwiZ ï×vPvi mswkøó Ab¨vb¨ Kvh©µg** |
| 9.1 মন্ত্রণালয়কে দূর্নীতি মুক্ত ঘোষনা | ঘোষণার সময় | তারিখ | সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |  | ৩১/১২/২০১৭ | jÿ¨gvÎv | ৩১/১২/২০১৭ |  |  |  |  |
| প্রকৃত AR©b |  | - |  |  |  |
| 9.2 |  |  |  |  |  | jÿ¨gvÎv |  |  |  |  |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| **১০. অর্থ বরাদ্দ** |
| 10.1 ï×vPvi msµvšÍ wewfbœ Kvh©µg ev¯Íevq‡bi Rb¨ AvbygvwbK অর্থের পরিমাণ | eivÏK…Z A\_© | jÿ UvKv |  | ৫০,০০০/- | ১ লক্ষ | jÿ¨gvÎv |  | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | ৫০,০০০/- |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |  |
| **11. cwiexÿY I মূল্যায়ন** |
| 11.1 RvZxq ï×vPvi †KŠkj কর্ম-cwiKíbv I cwiexÿY KvVv‡gv cÖYqb | cwiexÿY KvVv‡gv cÖYxZ | ZvwiL | ফোকাল পয়েন্ট | ৩১/৭/২০১৬ | ১৩/৭/২০১৭ | jÿ¨gvÎv | ১৩/৭/২০১৭ |  |  |  |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |
| 11.2 RvZxq ï×vPvi †KŠkj কর্ম-cwiKíbv I cwiexÿY প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদবিভাগে দাখিল | cwiexÿY cÖwZ‡e`b `vwLjK…Z | msL¨v | ফোকাল পয়েন্ট | ০৪ | ০৪ | jÿ¨gvÎv | ১ | ১ | ১ | ১ |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |
| ১১.৩ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন | পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত | তারিখ | সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ফোকাল পয়েন্ট | ৩১/১২/২০১৬ | ১৩/৭/২০১৭ | jÿ¨gvÎv | ১৩/৭/২০১৭ |  |  |  |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |
| ১১.৪ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে দাখিল | পরিবেক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত | msL¨v | ফোকাল পয়েন্ট | ১৬ | ৩২ | jÿ¨gvÎv | ৮ | ৮ | ৮ | ৮ |  |
| প্রকৃত AR©b |  |  |  |  |

 **(মোঃ মাকসুদুল হাসান খান)**

 **সচিব**

 **মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়**

 **বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।**