কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (২০১৫-২০১৬)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

**মাসের নাম**: জানুয়ারী, ২০১৬

| **কৌশলগত****উদ্দেশ্য** | **কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান** | **কার্যক্রম** | **কর্মসম্পাদন****সূচক** | **একক** | **কর্মসম্পাদন****সূচকের মান** | লক্ষ্যমাত্রা এবং **অর্জন**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০১৬)** | **ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (জুলাই,১৫-জানুয়ারি, ১৬)** | **অর্জন**  (%) |
| **অসাধারণ****১০০%** | **অতি উত্তম****৯০%** | **উত্তম****৮০%** | **চলতি মান****৭০%** | **চলতি মানের নিম্নে****৬০%** |  |  |
| [১] মৎস্যসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি | 30 | [1.1] প্রদর্শনী খামার | [1.1.1] স্থাপিত প্রদর্শনী খামার | আয়তন(হেক্টর) | 3.00 | ৬২৫ | ৬১৫ | ৬১০ | ৬০৫ | ৬০০ | ৩৯৪.৩৪ | ৬৩.০৯ |
| [1.2] মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন | [1.2.1] উন্নয়নকৃত এলাকা | আয়তন(হেক্টর) | 2.50 | ৩০০ | ২৯৫ | ২৯৩ | ২৯২ | ২৯০ | ৩২.৯৩ | ১০.৯৮ |
| [1.3] বিল নার্সারি স্থাপন | [1.3.1] স্থাপিত বিল নার্সারি | আয়তন(হেক্টর) | 2.00 | ২৩০ | ২২৫ | ২২০ | ২১০ | ২০০ | ৪৪.৮৬ | ১৯.৫০ |
| [1.4] উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ | [1.4.1] অবমুক্তকৃত পোনার পরিমাণ | পরিমাণ(মে.টন) | 2.00 | ৭৭৫ | ৭৬৫ | ৭৬০ | ৭৫৫ | ৭৫০ | ১০৫৩.২৭ | ১৩৫.৯১ |
| [1.5] মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদান | [1.5.1] পরামর্শ প্রদানকৃত সুফলভোগী | সংখ্যা | 1.00 | ১০৫০০০ | ১০৩৫০০ | ১০৩০০০ | ১০২০০০ | ১০০০০০ | ৪৮৮০৩.০০  | ৪৬.৪৮ |
| [1.6] মৎস্য খামার পরিদর্শন | [1.6.1] পরিদর্শনকৃত খামার | সংখ্যা | 1.00 | ৩০০০০ | ২৯০০০ | ২৮৫০০ | ২৮০০০ | ২৭৫০০ | ২৮১৯৭.০০ | ৯৩.৯৯ |
| [1.7] মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | [1.7.1] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগী | সংখ্যা (লক্ষ) | 2.00 | ২.৫৫ | ২.৫৪ | ২.৫৩ | ২.৫২ | ২.৫০ | ০.৭১৬৯০ | ২৮.১১ |
| [1.8] গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা | [1.8.1] অনুষ্ঠিত সচেতনতা সভা | সংখ্যা | 1.00 | ৫৩০০ | ৫২৭৫ | ৫২৫০ | ৫২৩০ | ৫২০০ | ৪২৩৫.০০ | ৭৯.৯১ |
| [1.9] কর্মশালা আয়োজন | [1.9.1] অনুষ্ঠিত কর্মশালা | সংখ্যা | 1.00 | ১০২৫ | ১০২০ | ১০১৫ | ১০১০ | ১০০০ | ৩৪০.০০ | ৩৩.১৭ |
| [1.10] মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন | [1.10.1] নিবন্ধনকৃত ও নবায়নকৃত হ্যাচারি  | সংখ্যা | 1.00 | ৮৫৫ | ৮৫৩ | ৮৫২ | ৮৫১ | ৮৫০ | ৩৫০.০০ | ৪০.৯৪ |
| [1.11] মাছ ধরার ট্রলারের লাইসেন্স প্রদান | [1.11.1] ট্রলারের লাইসেন্স প্রদান | সংখ্যা | 1.50 | ১৮৫ | ১৮৩ | ১৮০ | ১৭৫ | ১৬৫ | ১৬৭.০০ | ৯০.২৭ |
| [1.12] মাছ ধরার নৌযানের লাইসেন্স প্রদান | [1.12.1] নৌজানের লাইসেন্স প্রদান | সংখ্যা | 1.00 | ১৫০০ | ১৪৯৫ | ১৪৯০ | ১৪৮৮ | ১৪৮৬ | ১২৯৪.০০ | ৮৬.২৭ |
| [1.13] আইইউইউ (IUU) মৎস্য আহরণ রোধে ট্রলার পরিদর্শন | [1.13.1] পরিদর্শনকৃত ট্রলার | সংখ্যা | 1.00 | ৩২৫ | ৩২৪ | ৩২৪ | ৩২৩ | ৩২২ | ২৬২.০০ | ৮০.৬২ |
| [1.14] আইইউইউ (IUU) মৎস্য আহরণ রোধে নৌযান পরিদর্শন | [1.14.1] পরিদর্শনকৃত নৌযান | সংখ্যা | 1.00 | ৫০০ | ৪৯৭ | ৪৯৫ | ৪৯৪ | ৪৯৩ | ৩৮০.০০ | ৭৬.০০ |
| [1.15] আইইউইউ (IUU) মৎস্য আহরণ রোধে ট্রলার মনিটরিং | [1.15.1] মনিটরিংকৃত ট্রলার | সংখ্যা | 1.00 | ৫ | ৪ | ৩ | -- | -- | ৫.০০ | ১০০.0০ |
| [1.16] মৎস্য খাদ্য মান পরীক্ষা | [1.16.1] পরীক্ষিত খাদ্য নমুনা | সংখ্যা | 1.00 | ১৫৫০ | ১৫৩৫ | ১৫২৫ | ১৫১৫ | ১৫০০ | ৭৩০.০০ | ৪৭.১০ |
| [1.17] মাছের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা | [1.17.1] স্থাপিত অভয়াশ্রম | সংখ্যা | 2.00 | ১২৫ | ১২৩ | ১২০ | ১১৭ | ১১৫ | ৭৭.০০ | ৬১.৬০ |
| [1.18] মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন | [1.18.1] পরিচালিত অভিযান | সংখ্যা | 1.00 | ১৩০০০ | ১২৯০০ | ১২৮৫০ | ১২৮০০ | ১২৭৫০ | ৭৯০৩.০০ | ৬০.৭৯ |
| [1.19] পরিবেশ সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ | [1.19.1] সম্প্রসারণ প্রযুক্তি | সংখ্যা | 1.00 | ৫ | ৪ | ৪ | ৪ | ৪ | 2.00 | 40.00 |
| [1.20] নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর | [1.20.1] উদ্ভাবনকৃত প্রযুক্তি | সংখ্যা | 3.00 | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | 0.00 | 0 |
| 2. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি | 19 | [2.১] সিমেন উৎপাদন বৃদ্ধি করা | [2.1.1 ] উৎপাদিত সিমেন | মাত্রা (লক্ষ) | 3.00 | ৩৮.২৫ | ৩৭.৯৮ | ৩৭.৭১ | ৩৭.৪৪ | ৩৭.১৯ | ২৩.৩৬ | ৬১.০৭ |
| [2.২] কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ | [2.2.1] প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা | সংখ্যা (লক্ষ) | 3.00 | ৩৩.২৫ | ৩৩.০৬ | ৩২.৮৭ | ৩২.৬৮ | ৩২.৫০ | ১৮.২০ | ৫৪.৭৪ |
| [২.৩] প্রাকৃতিক ছাগী প্রজনন করা | [2.3.1] প্রজনন কৃত ছাগীর সংখ্যা | সংখ্যা | 1.00 | ২০০০ | ১৯৯০ | ১৯৮০ | ১৯৭০ | ১৯৬০ | ১৪৭৫ | ৭৩.৭৫ |
| [2.৪] গাভীর বাছুর উৎপাদন বৃদ্ধি করা | [2.4.1] উৎপাদিত বাছুরের সংখ্যা | সংখ্যা | 1.00 | ৫৭৫ | ৫৭০ | ৫৬৫ | ৫৬০ | ৫৫৭ | ৩১৭ | ৫৫.১৩ |
| [2.৫] সংকর জাতের বাছুর উৎপাদন | [2.5.1] উৎপাদিত সংকর জাতের বাছুর | সংখ্যা (লক্ষ) | 2.00 | ১০.৮০ | ১০.৭৭ | ১০.৭৪ | ১০.৭১ | ১০.৬৭ | ৬.৪০ | ৫৯.২৬ |
| [2.৬] ছাগলের বাচ্চার উৎপাদন বৃদ্ধি | [2.6.1] উৎপাদিত বাচ্চা | সংখ্যা | 2.00 | ১৬০০ | ১৪৪০ | ১২৮০ | ১১২০ | ৯৬১ | ৪৪৯ | ২৮.০৬ |
| [2.৭] একদিনের মুরগির বাচ্চা উৎপাদন।  | [2.7.1] উৎপাদিত বাচ্চা | সংখ্যা (লক্ষ) | 2.00 | ২৩.২৭ | ২২.৯৯ | ২২.৭১ | ২২.৪৩ | ২২.১৬ | ১২.০৭ | ৫১.৮৭ |
| [2.৮] পশু খাদ্য নমুনা পরীক্ষাকরণ  | [2.8.1] পরিক্ষীত নমুণা | সংখ্যা | 2.00 | ২৮০০ | ২৭৯০ | ২৭৮০ | ২৭৭০ | ২৭৬১ | ১২৫৫ | ৪৪.৮২ |
| **[2.৯] নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা** | [2.9.1] উদ্ভাবিত প্রযুক্তি | সংখ্যা | 3.00 | ৪ | ৪ | ৪ | ৩ | ৩ | - | - |
| 3. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্হানের সুযোগ সৃষ্টি | 14 | [3.1] মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় জড়িত সুফলভোগী | [3.1.1] সম্পৃক্ত সুফলভোগী | সংখ্যা | 3.00 | ৬১০০০ | ৬০৮০০ | ৬০৭০০ | ৬০৬০০ | ৬০৫০০ | 7417.00 | 12.16 |
| [3.2] মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম | [3.2.1] সম্পৃক্ত সুফলভোগী | সংখ্যা | 2.00 | ১৭৫০ | ১৬৫০ | ১৫৫০ | ১৪০০ | ১১৬৫ | 1776.00 | 101.49 |
| [3.3] খামারী প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা | [3.3.1] প্রশিক্ষিত খামারী | সংখ্যা  | 3.00 | ১১.৬০ | ১১.৪৬ | ১১.৩২ | ১১.১৮ | ১১.০৫ | ৭.৪৬ | ৬৪.৩১ |
| [3.4] খামার স্থাপন বৃদ্ধি করা (গবাদিপশু) | [3.4.1] স্থাপিত খামার | সংখ্যা | 1.00 | ২৬৩০০ | ২৬২৭৯ | ২৬২৫৮ | ২৬২৩৭ | ২৬২১৬ | ১৭৪০৩ | ৬৬.১৭ |
| [3.5] খামার স্থাপন বৃদ্ধি করা (পোল্ট্রি) | [3.5.1] স্থাপিত খামার | সংখ্যা | 2.00 | ৩৮৬০০ | ৩৮৫৭৮ | ৩৮৫৫৬ | ৩৮৫৩৪ | ৩৮৫১৩ | ২৭৩২৪ | ৭০.৭৯ |
| [3.6] ঘাসের নার্সারী স্থাপন | [3.6.1] স্থাপিত নার্সারী | একর | 2.00 | ৬৮০.০০ | ৬৭৯.৪৪ | ৬৭৮.৮৮ | ৬৭৮.৩২ | ৬৭৭.৭৬ | ৪৫৮.৩৬ | ৬৭.৪১ |
| [3.7] বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন | [3.7.1] স্থাপিত বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট | সংখ্যা | 1.00 | ২২০০ | ২১৯৫ | ২১৯০ | ২১৮৫ | ২১৮০ | ১১৯৯ | ৫৪.৫০ |
| 4. মৎস্য ও গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ | 11 | [4.1] রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে পরিদর্শন | [4.1.1] পরিদর্শনকৃত মৎস্য খামার | সংখ্যা | 1.00 | ২৯৫০ | ২৯৩৫ | ২৯২০ | ২৯১০ | ২৯০০ | ৪৮৫১০০ | ১৬৪.৪৪ |
| [4.2] রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে পরামর্শ প্রদান | [4.2.1] পরামর্শ প্রদানকৃত মৎস্য চাষি | সংখ্যা | 1.00 | ৩১০০ | ৩০৭৫ | ৩০৫০ | ৩০৩০ | ৩০০০ | ৫৯৬২.০০ | ১৯২.৩২ |
| [4.3] টিকা উৎপাদন ত্বরান্বিত করা | [4.3.1] উৎপাদিত টিকা | মাত্রা (কোটি) | 2.00 | ২১.৫৮ | ২১.৩৩ | ২১.০৭ | ২০.৮২ | ২০.৫৬ | ১৩.৭৯ | ৬৩.৮৯ |
| [4.4] টিকাদান সম্প্রসারণ | [4.4.1] টিকা প্রয়োগকৃত পশুরসংখ্যা | সংখ্যা (কোটি) | 3.00 | ২০.০০ | ১৯.৯৮ | ১৯.৯৬ | ১৯.৯৪ | ১৯.৯২ | ১১.৭৮ | ৫৮.৯০ |
| [4.5] রোগ নির্ণয় ত্বরান্বিত করা | [4.5.1] পরিক্ষীত নমুণা | সংখ্যা | 1.00 | ৫৭৫২৬ | ৫৭০৭৭ | ৫৬৬২৮ | ৫৬১৭৯ | ৫৫৭৩০ | ৩৮২৭৭ | ৬৬.৫৪ |
| [4.6] পশুর চিকিৎসা ত্বরান্বিত করা | [4.6.1] চিকিৎসাকৃত পশুরসংখ্যা | সংখ্যা (কোটি) | 3.00 | ৭.৮০ | ৭.৭৯ | ৭.৭৮ | ৭.৭৭ | ৭.৭৫ | ৫.২৪ | ৬৭.১৮ |
| 5. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা | 9 | [5.1] রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন | [5.1.1] পরিদর্শনকৃত কনসাইনমেন্ট | সংখ্যা | 2.00 | ৪১৫০ | ৪১৪৭ | ৪১৪৫ | ৪১৪২ | ৪১৪০ | ৩২১৩.০০ | ৭৭.৪২ |
| [5.2] রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ | [5.2.1] সংগৃহীত নমুনা ও পরীক্ষা | সংখ্যা | 2.00 | ২৩০৪০ | ২৩০৩০ | ২৩০২০ | ২৩০১৫ | ২৩০০০ | ১৬৯৯৩.০০ | ৭৩.৭৫ |
| [5.3] স্বাস্থ্য সম্মত সনদ প্রদান | [5.3.1] সনদ প্রদান | সংখ্যা | 1.00 | ৪০৫০ | ৪০৪৫ | ৪০৪০ | ৪০৩৫ | ৪০৩৩ | ৩১৭০.০০ | ৭৮.২৭ |
| [5.4] এনআরসিপি নমুনা পরীক্ষন | [5.4.1] নমুনা পরীক্ষা | সংখ্যা | 1.00 | ১৬৫০ | ১৬৩৫ | ১৬২৫ | ১৬১৫ | ১৬০০ | ১৫৯৩.০০ | ৯৬.৫৫ |
| [5.5] এফআইকিউসি আইন বাস্তবায়নে অভিযান পরিচালনা | 5.5.1] পরিচালিত অভিযান | সংখ্যা | 1.00 | ২১০ | ২০৭ | ২০৫ | ২০২ | ২০০ | ১৯৮.০০ | ৯৪.২৯ |
| [5.6] খামার/ফিডমিল/ হ্যাচারি পরিদর্শন | [5.6.1] পরিদর্শনকৃত খামার/ ফিডমিল/ হ্যাচারি | সংখ্যা | 2.00 | ৩১৭০০ | ৩১৫৪২ | ৩১৩৮৪ | ৩১২২৬ | ৩১০৬৬ | ২৪৯৪০ | ৭৮.৬৮ |