মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিভিন্ন বিষয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে তৃতীয় কোয়াটার (৩১ মার্চ ২০১৬)

মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ছক।

| **কৌশলগত**  **উদ্দেশ্য**  **(আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসহ)** | **কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান** | **কার্যক্রম** | **একক** | **কর্মসম্পাদন**  **সূচকের**  **মান** |  | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০১৬)** | | | | | **তৃতীয় কোয়ার্টার**  **(৩১ মার্চ ২০১৬ পযন্ত) অর্জন** | **মন্তব্য** |
| **অসাধারণ** | **অতি উত্তম** | **উত্তম** | **চলতি মান** | **চলতি মানের**  **নিম্নে** |  |  |
| [১] মৎস্যসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি | 30 | [1.1] প্রদর্শনী খামার | আয়তন  (হেক্টর) | 3.00 | ৬২৫ | ৬১৫ | ৬১০ | ৬০৫ | ৬০০ | 549.86 |  |
| [1.2] মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন | আয়তন  (হেক্টর) | 2.50 | ৩০০ | ২৯৫ | ২৯৩ | ২৯২ | ২৯০ | 267.94 |  |
| [1.3] বিল নার্সারি স্থাপন | আয়তন  (হেক্টর) | 2.00 | ২৩০ | ২২৫ | ২২০ | ২১০ | ২০০ | 141.30 |  |
| [1.4] উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ | পরিমাণ  (মে.টন) | 2.00 | ৭৭৫ | ৭৬৫ | ৭৬০ | ৭৫৫ | ৭৫০ | 1071.40 |  |
| [1.5] মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদান | সংখ্যা | 1.00 | ১০৫০০০ | ১০৩৫০০ | ১০৩০০০ | ১০২০০০ | ১০০০০০ | 64568.00 |  |
| [1.6] মৎস্য খামার পরিদর্শন | সংখ্যা | 1.00 | ৩০০০০ | ২৯০০০ | ২৮৫০০ | ২৮০০০ | ২৭৫০০ | 33672.00 |  |
| [1.7] মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | সংখ্যা (লক্ষ) | 2.00 | ২.৫৫ | ২.৫৪ | ২.৫৩ | ২.৫২ | ২.৫০ | 1.29 |  |
| [1.8] গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা | সংখ্যা | 1.00 | ৫৩০০ | ৫২৭৫ | ৫২৫০ | ৫২৩০ | ৫২০০ | 5126.00 |  |
| [1.9] কর্মশালা আয়োজন | সংখ্যা | 1.00 | ১০২৫ | ১০২০ | ১০১৫ | ১০১০ | ১০০০ | 564.00 |  |
| [1.10] মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন | সংখ্যা | 1.00 | ৮৫৫ | ৮৫৩ | ৮৫২ | ৮৫১ | ৮৫০ | 457.00 |  |
| [1.11] মাছ ধরার ট্রলারের লাইসেন্স প্রদান | সংখ্যা | 1.50 | ১৮৫ | ১৮৩ | ১৮০ | ১৭৫ | ১৬৫ | 180.00 |  |
| [1.12] মাছ ধরার নৌযানের লাইসেন্স প্রদান | সংখ্যা | 1.00 | ১৫০০ | ১৪৯৫ | ১৪৯০ | ১৪৮৮ | ১৪৮৬ | 1386.00 |  |
| [1.13] আইইউইউ (IUU) মৎস্য আহরণ রোধে ট্রলার পরিদর্শন | সংখ্যা | 1.00 | ৩২৫ | ৩২৪ | ৩২৪ | ৩২৩ | ৩২২ | 334.00 |  |
| [1.14] আইইউইউ (IUU) মৎস্য আহরণ রোধে নৌযান পরিদর্শন | সংখ্যা | 1.00 | ৫০০ | ৪৯৭ | ৪৯৫ | ৪৯৪ | ৪৯৩ | 460.00 |  |
| [1.15] আইইউইউ (IUU) মৎস্য আহরণ রোধে ট্রলার মনিটরিং | সংখ্যা | 1.00 | ৫ | ৪ | ৩ | -- | -- | 4.00 |  |
| [1.16] মৎস্য খাদ্য মান পরীক্ষা | সংখ্যা | 1.00 | ১৫৫০ | ১৫৩৫ | ১৫২৫ | ১৫১৫ | ১৫০০ | 1027.00 |  |
| [1.17] মাছের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা | সংখ্যা | 2.00 | ১২৫ | ১২৩ | ১২০ | ১১৭ | ১১৫ | 115.00 |  |
| [1.18] মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন | সংখ্যা | 1.00 | ১৩০০০ | ১২৯০০ | ১২৮৫০ | ১২৮০০ | ১২৭৫০ | 10031.00 |  |
| [1.19] পরিবেশ সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ | সংখ্যা | 1.00 | ৫ | ৪ | ৪ | ৪ | ৪ | 4.00 |  |
| [1.20] নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর | সংখ্যা | 3.00 | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ০.00 |  |
| 2. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি | 19 | [2.১] সিমেন উৎপাদন বৃদ্ধি করা | মাত্রা (লক্ষ) | 3.00 | ৩৮.২৫ | ৩৭.৯৮ | ৩৭.৭১ | ৩৭.৪৪ | ৩৭.১৯ | 30.79 |  |
| [2.২] কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ | সংখ্যা (লক্ষ) | 3.00 | ৩৩.২৫ | ৩৩.০৬ | ৩২.৮৭ | ৩২.৬৮ | ৩২.৫০ | 24.31 |  |
| [২.৩] প্রাকৃতিক ছাগী প্রজনন করা | সংখ্যা | 1.00 | ২০০০ | ১৯৯০ | ১৯৮০ | ১৯৭০ | ১৯৬০ | 1831 |  |
| [2.৪] গাভীর বাছুর উৎপাদন বৃদ্ধি করা | সংখ্যা | 1.00 | ৫৭৫ | ৫৭০ | ৫৬৫ | ৫৬০ | ৫৫৭ | 398 |  |
| [2.৫] সংকর জাতের বাছুর উৎপাদন | সংখ্যা (লক্ষ) | 2.00 | ১০.৮০ | ১০.৭৭ | ১০.৭৪ | ১০.৭১ | ১০.৬৭ | 8.42 |  |
| [2.৬] ছাগলের বাচ্চার উৎপাদন বৃদ্ধি | সংখ্যা | 2.00 | ১৬০০ | ১৪৪০ | ১২৮০ | ১১২০ | ৯৬১ | 687 |  |
| [2.৭] একদিনের মুরগির বাচ্চা উৎপাদন। | সংখ্যা (লক্ষ) | 2.00 | ২৩.২৭ | ২২.৯৯ | ২২.৭১ | ২২.৪৩ | ২২.১৬ | 15.44 |  |
| [2.৮] পশু খাদ্য নমুনা পরীক্ষাকরণ | সংখ্যা | 2.00 | ২৮০০ | ২৭৯০ | ২৭৮০ | ২৭৭০ | ২৭৬১ | 1540 |  |
|  |  | [2.৯] নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা | সংখ্যা | 3.00 | ৪ | ৪ | ৪ | ৩ | ৩ | 1 |  |
| **কৌশলগত**  **উদ্দেশ্য**  **(আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসহ)** | **কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান** | **কার্যক্রম** | **একক** | **কর্মসম্পাদন**  **সূচকের**  **মান** |  | | | | | | |
| **লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০১৬)** | | | | | **তৃতীয় কোয়ার্টার**  **(৩১ মার্চ ২০১৬ পযন্ত) অর্জন** | **মন্তব্য** |
| **অসাধারণ** | **অতি উত্তম** | **উত্তম** | **চলতি মান** | **চলতি মানের**  **নিম্নে** |  |  |
| 3. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্হানের সুযোগ সৃষ্টি | 14 | [3.1] মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় জড়িত সুফলভোগী | সংখ্যা | 3.00 | ৬১০০০ | ৬০৮০০ | ৬০৭০০ | ৬০৬০০ | ৬০৫০০ | 29738.00 |  |
| [3.2] মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম | সংখ্যা | 2.00 | ১৭৫০ | ১৬৫০ | ১৫৫০ | ১৪০০ | ১১৬৫ | 3655.00 |  |
| [3.3] খামারী প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা | সংখ্যা | 3.00 | ১১.৬০ | ১১.৪৬ | ১১.৩২ | ১১.১৮ | ১১.০৫ | 9.57 |  |
| [3.4] খামার স্থাপন বৃদ্ধি করা (গবাদিপশু) | সংখ্যা | 1.00 | ২৬৩০০ | ২৬২৭৯ | ২৬২৫৮ | ২৬২৩৭ | ২৬২১৬ | 22788 |  |
| [3.5] খামার স্থাপন বৃদ্ধি করা (পোল্ট্রি) | সংখ্যা | 2.00 | ৩৮৬০০ | ৩৮৫৭৮ | ৩৮৫৫৬ | ৩৮৫৩৪ | ৩৮৫১৩ | 37086 |  |
| [3.6] ঘাসের নার্সারী স্থাপন | একর | 2.00 | ৬৮০.০০ | ৬৭৯.৪৪ | ৬৭৮.৮৮ | ৬৭৮.৩২ | ৬৭৭.৭৬ | 549.52 |  |
| [3.7] বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন | সংখ্যা | 1.00 | ২২০০ | ২১৯৫ | ২১৯০ | ২১৮৫ | ২১৮০ | 1639 |  |
| 4. মৎস্য ও গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ | 11 | [4.1] রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে পরিদর্শন | সংখ্যা | 1.00 | ২৯৫০ | ২৯৩৫ | ২৯২০ | ২৯১০ | ২৯০০ | 5981.00 |  |
| [4.2] রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে পরামর্শ প্রদান | সংখ্যা | 1.00 | ৩১০০ | ৩০৭৫ | ৩০৫০ | ৩০৩০ | ৩০০০ | 7350.00 |  |
| [4.3] টিকা উৎপাদন ত্বরান্বিত করা | মাত্রা (কোটি) | 2.00 | ২১.৫৮ | ২১.৩৩ | ২১.০৭ | ২০.৮২ | ২০.৫৬ | 17.63 |  |
| [4.4] টিকাদান সম্প্রসারণ | সংখ্যা (কোটি) | 3.00 | ২০.০০ | ১৯.৯৮ | ১৯.৯৬ | ১৯.৯৪ | ১৯.৯২ | 16.21 |  |
| [4.5] রোগ নির্ণয় ত্বরান্বিত করা | সংখ্যা | 1.00 | ৫৭৫২৬ | ৫৭০৭৭ | ৫৬৬২৮ | ৫৬১৭৯ | ৫৫৭৩০ | 49050 |  |
| [4.6] পশুর চিকিৎসা ত্বরান্বিত করা | সংখ্যা (কোটি) | 3.00 | ৭.৮০ | ৭.৭৯ | ৭.৭৮ | ৭.৭৭ | ৭.৭৫ | 6.97 |  |
| 5. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা | 9 | [5.1] রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন | সংখ্যা | 2.00 | ৪১৫০ | ৪১৪৭ | ৪১৪৫ | ৪১৪২ | ৪১৪০ | 4036.00 |  |
| [5.2] রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ | সংখ্যা | 2.00 | ২৩০৪০ | ২৩০৩০ | ২৩০২০ | ২৩০১৫ | ২৩০০০ | 20997.00 |  |
| [5.3] স্বাস্থ্য সম্মত সনদ প্রদান | সংখ্যা | 1.00 | ৪০৫০ | ৪০৪৫ | ৪০৪০ | ৪০৩৫ | ৪০৩৩ | 4010.00 |  |
| [5.4] এনআরসিপি নমুনা পরীক্ষন | সংখ্যা | 1.00 | ১৬৫০ | ১৬৩৫ | ১৬২৫ | ১৬১৫ | ১৬০০ | 1753.00 |  |
| [5.5] এফআইকিউসি আইন বাস্তবায়নে অভিযান পরিচালনা | সংখ্যা | 1.00 | ২১০ | ২০৭ | ২০৫ | ২০২ | ২০০ | 238.00 |  |
| [5.6] খামার/ফিডমিল/ হ্যাচারি পরিদর্শন | সংখ্যা | 2.00 | ৩১৭০০ | ৩১৫৪২ | ৩১৩৮৪ | ৩১২২৬ | ৩১০৬৬ | 29379 |  |

**মৎস্য অধিদপ্তর : আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কৌশলগত উদ্দেশ্য (আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসহ) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কাযক্রম | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৫-১৬ | | | | | | | | |  | মন্তব্য |
| অসাধারণ | অতি উত্তম | | | উত্তম | | | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | তৃতীয় কোয়াটার (৩১ মার্চ ২০১৬) পর্যন্ত অর্জন |
| [১] দক্ষতার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন | ৩ | [১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর | তারিখ | ১ | ১৫ অক্টোবর | ১৯ অক্টোবর | | ২২ অক্টোবর | | | | ২৬ অক্টোবর | ২৯ অক্টোবর | ১৪ অক্টোবর-এ সম্পাদিত | 100 |
| [১.২] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ | সংখ্যা | ১ | ৫ | ৪ | | ৩ | | | | - | - | ৩ | ৬০ |
| [১.৩] মাঠ পর্যায়ের কাযালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর | তারিখ | ১ | ২৮ এপ্রিল ২০১৬ | ৫ মে ২০১৬ | | ১২ মে ২০১৬ | | | | ১৯ মে ২০১৬ | ২৬ মে ২০১৬ | 11 জানুয়ারি, 2016 এর মধ্যে সম্পাদিত | 100 (11 জানুয়ারি, 2016 এর মধ্যে সম্পাদিত) |
| [২] উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন | ৫ | [২.১] পরিবর্তিত ফরম্যাটে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে সিটিজেনস চার্টার প্রণয়ন | তারিখ | ১ | ০১ নভেম্বর | ০৮ নভেম্বর | | ১৫ নভেম্বর | | | | ২২ নভেম্বর | ২৯ নভেম্বর | নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ওয়েববাইটে প্রকাশিত | 100 |
| [২.১] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | তারিখ | ১ | ০১ নভেম্বর | ০৮ নভেম্বর | | ১৫ নভেম্বর | | | | ২২ নভেম্বর | ২৯ নভেম্বর | ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগকৃত | 100 (29.10.2015 তারিখে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগকৃত) |
| % | ১ | ৯০ | ৮০ | | ৭০ | | | | ৬০ | ৫০ | - | - |
| [২.৩] সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কাযক্রম বাস্তবায়ন | তারিখ | ১ | ০১ জুন ২০১৬ | ০৮ জুন ২০১৬ | | ১৫ জুন ২০১৬ | | | | ২২ জুন ২০১৬ | ২৯ জুন ২০১৬ | চলমান | - |
| তারিখ | ১ | ০১ জুন ২০১৬ | ০৮ জুন ২০১৬ | | ১৫ জুন ২০১৬ | | | | ২২ জুন ২০১৬ | ২৯ জুন ২০১৬ | চলমান | - |
| [৩] দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন | ৩ | [৩.১] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন | জনঘন্টা | ১ | ৬০ | ৫৫ | | ৫০ | | | | ৪৫ | ৪০ | চলমান | - |
| [৩.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন | তারিখ | ১ | ২৯ অক্টোবর | | ০৮ নভেম্বর | | | ১৫ নভেম্বর | ২২ নভেম্বর | | ২৯ নভেম্বর | কমিটি গঠিত | 100 |
| তারিখ | ১ | ০১ ডিসেম্বর | | ০৭ ডিসেম্বর | | | ১৪ ডিসেম্বর | ২১ ডিসেম্বর | | ২৮ ডিসেম্বর | কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | 100 |
| [৪] তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন | ২ | [৪.১] তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন | % | ১ | ১০০ | | ৯৫ | | | ৯০ | ৮৫ | | ৮০ | তথ্য প্রকাশিত | 100 |
| [৪.২] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ | তারিখ | ০.৫ | ১৫ অক্টোবর | | ২৯ অক্টোবর | | | ১৫ নভেম্বর | ৩০ নভেম্বর | | ১৫ ডিসেম্বর | ওয়েববাইটে প্রকাশিত | 100 |
| [৪.৩] দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন | তারিখ | ০.৫ | ০১ নভেম্বর | | ০৮ নভেম্বর | | | ১৫ নভেম্বর | ২২ নভেম্বর | | ২৯ নভেম্বর | প্রকাশিত | 100 |
| [৫] আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন |  | [৫.১] বাজেট বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিধি যথাযথভাবে অনুসরণ | সংখ্যা | ১ | ৫ | | ৪ | | | ৩ | ২ | | ১ | ২ | ৪০ |
|  |  | [৫.২] অডিট নিষ্পত্তি কাযক্রমের উন্নয়ন | % | ১ | ৫০ | | ৪৫ | | | ৪০ | ৩৫ | | ৩০ | ৬২ | ৬২ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর: আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ** | | | | | | | | | | | | |
| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives) | কাযর্ক্রম  (Activities) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI) | লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-১৬) | | | | | **তৃতীয় কোর্য়াটার (31মাচ©** 20**১6) পর্যন্ত অর্জন** | **মন্তব্য** |
| অসাধারণ (Excellent) | অতি উত্তম (Very Good) | উত্তম (Good) | চলতি মান (Fair) | চলতি মানের নিম্নে (Poor) |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |  |
| দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন | ৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর | তারিখ | ১ | ১৫ অক্টোবর | ১৯ অক্টোবর | ২২ অক্টোবর | ২৬ অক্টোবর | ২৯ অক্টোবর | ১4 অক্টোবর |  |
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ | সংখ্যা | ১ | ৫ | ৪ | ৩ | - | - | 7 |  |
| মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন সম্পর্কিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর | তারিখ | ১ | ২৮ এপ্রিল ২০১৬ | ৫ মে ২০১৬ | ১২ মে ২০১৬ | ১৯ মে ২০১৬ | ২৬ মে ২০১৬ | 20 ডিসেম্বর, 2015 |  |
| দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন | ৩ | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন | জনঘন্টা | ১ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৪০ |  |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন | তারিখ | ১ | ২৯ অক্টোবর | ০৮ নভেম্বর | ১৫ নভেম্বর | ২২ নভেম্বর | ২৯ নভেম্বর | 1 অক্টোবর কমিটি গঠিত |  |
| তারিখ | ১ | ১ ডিসেম্বর | ০৭ ডিসেম্বর | ১৪ ডিসেম্বর | ২১ ডিসেম্বর | ২৮ ডিসেম্বর | 14 অক্টোবর |  |
| তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন | ২ | তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন | % | ১ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | তথ্য প্রকাশিত |  |
| আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ | তারিখ | ০.৫ | ১৫ অক্টোবর | ২৯ অক্টোবর | ১৫ নভেম্বর | ৩০ নভেম্বর | ১৫ ডিসেম্বর | 9 নভেম্বর |  |
| দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন | তারিখ | ০.৫ | ০১ নভেম্বর | ০৮ নভেম্বর | ১৫ নভেম্বর | ২২ নভেম্বর | ২৯ নভেম্বর | 4 অক্টোবর |  |
| উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন | ৫ | পরিবর্তিত ফরম্যাটে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের সিটিজেনস চার্টার প্রণয়ন | তারিখ | ১ | ০১ নভেম্বর | ০৮ নভেম্বর | ১৫ নভেম্বর | ২২ নভেম্বর | ২৯ নভেম্বর | ০১ নভেম্বর |  |
| অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | তারিখ | ১ | ০১ নভেম্বর | ০৮ নভেম্বর | ১৫ নভেম্বর | ২২ নভেম্বর | ২৯ নভেম্বর | 29 অক্টোবর |  |
| % | ১ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫০ | ৯০ | কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি |
| সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন | তারিখ | ১ | ১ জুন ২০১৬ | ৮ জুন ২০১৬ | ১৫ জুন ২০১৬ | ২২ জুন ২০১৬ | ২৯ জুন ২০১৬ | চলমান |  |
| তারিখ | ১ | ১ জুন ২০১৬ | ৮ জুন ২০১৬ | ১৫ জুন ২০১৬ | ২২ জুন ২০১৬ | ২৯ জুন ২০১৬ | চলমান |  |
| আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন | ২ | বাজেট বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিধি যথাযথভাবে অনুসরণ | সংখ্যা | ১ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ১ | 3 |  |
| অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন | % | ১ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | ৪৫ |  |