**বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১**

| ক্রম | উদ্দেশ্য(Objectives) | বিষয়ের মান(Weight of Objectives) | কার্যক্রম(Activities) | কর্মসম্পাদনসূচক(PerformanceIndicators) | একক(Unit) | কর্মসম্পাদনসূচকের মান(Weight of PerformanceIndicators) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০20-২০২১**(Target /Criteria Value for 2020-2021)**   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | 7 | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ১ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | 8 | ১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | 5 | ৩০-7-২০20 | ৪-8-২০20 | 8-8-২০20 | ১1-8-২০20 | ১6-8-২০20 |
| ১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ  | ১.২.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরিত  | তারিখ | ১ | 4-8- ২০20 | ১1-8- ২০20 | ১6-8- ২০20 | ২২-8- ২০20 | ২৮-8-২০20 |
| ১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ১0-8-২০20 | ১4-8- ২০20 | 18-8- ২০20 | ২2-8-২০20 | 28-8-২০20 |
| ২ | ইনোভেশন টিমের সভা | ৬ | ২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান | ২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত  | সংখ্যা | ৪ | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ |
| ২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত  | % | 2 | ৯৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | ৬৫ |
| ৩ | উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর-3257105) বরাদ্দ | ৪ | ৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ  | ৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত | টাকা | ২ | 2.5 লক্ষ | 2 লক্ষ | ১.৫ লক্ষ | ১.২ লক্ষ | 1 লক্ষ |
| ৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়  | ৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত  | % | ২ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ |
| ৪ | সক্ষমতা বৃদ্ধি | 9 | ৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার | ৪.১.১ কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ­৩ | 01 | - | - | - | - |
| ৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন  | ৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা(জন) | ৩ | 1(১৫) | - | - | - | - |
| ৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা(জন) | 3 | 1(১৫) | - | - | - | - |

| ক্রম | উদ্দেশ্য(Objectives) | বিষয়ের মান(Weight of Objectives) | কার্যক্রম(Activities) | কর্মসম্পাদনসূচক(PerformanceIndicators) | একক(Unit) | কর্মসম্পাদনসূচকের মান(Weight of PerformanceIndicators) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০20-২০২১**(Target /Criteria Value for 2020-2021)**   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | 7 | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ৫ | স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম | 4 | ৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ  | ৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | 4 | ৩-1১-২০20 | ৫-11-২০20 | ১০-11-২০20 | ১7-11-২০20 | ২০-11-২০20 |
| ৬ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন | 6 | ৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি | ৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত | তারিখ | 3 | ১৯-1২-২০20 | ২৪-1২-২০20 | ৩০-11-২০20 | 5-১-২০২1 | ১০-১-২০২1 |
| ৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন  | ৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত | তারিখ | ৩ | ১-০৩- ২০২1 | ৫-৩- ২০২1 | ১০-৩- ২০২1 | ১৫-৩- ২০২1 | ১৯-৩- ২০২1 |
| ৭ | উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং) | ৬ | ৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ | ৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ | তারিখ | ৬ | ১৫-০৫-২০২1 | ২২-৫-২০২1 | ২৯-৫-২০২1 | ১০-৬-২০২1 | ১৫-৬-২০২1 |
| ৮ | উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | 8 | ৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত  | তারিখ | 8 | ১০-৬-২০21 | ১৬-৬-২০21 | ২০-৬-২০21 | ২৫-৬-২০21 | ৩০-6-২০21 |
| ৯ | স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান | 7 | ৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান | ৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত | সংখ্যা(জন) | 3 | 0২ | - | - | - | - |
| ৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা(জন) | 2 | 02(0২) | 01(0১) | - | - | - |
| ৯.৩ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণকে বিদেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ  | ৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত  | সংখ্যা(জন) | 2 | 01(01) | - | - | - | - |
| ১০ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | 8 | ১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত | নিয়মিত(%) | ৪ | 100 | 90 | 80 | 70 | ৬০ |
| ১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত | % | ২ | 100 | 90 | 80 | 70 | ৬০ |
| ১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.৩.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত | % | 2 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| ১১ | ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন | ৪ |  ১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা | ১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ | ১৫-২-২০২1 | ১৫-৩-২০২1 | ৩১-৩-২০২1 | ৩০-৪-২০২1 | ৩০-৫-২০২1 |
| ১২ | সেবা সহজিকরণ | ৮ | ১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ১২.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | 4 | ১৫-১০- ২০20 | ২০-১০- ২০20 | ২৪-১০- ২০20 | ২৮-১০- ২০20 | ৩০-১০- ২০20 |
| ১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেপ্লিকেশন |  ১২.২.১ সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়নে চুড়ান্ত অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | 4 | ১৫-০৪-২০২1 | ৩০-৪-২০২1 | ১৫-৫-২০২1 | ৩০-৫-২০২1 | ১৫-৬-২০২1 |

| ক্রম | উদ্দেশ্য(Objectives) | বিষয়ের মান(Weight of Objectives) | কার্যক্রম(Activities) | কর্মসম্পাদনসূচক(PerformanceIndicators) | একক(Unit) | কর্মসম্পাদনসূচকের মান(Weight of PerformanceIndicators) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০20-২০২১**(Target /Criteria Value for 2020-2021)**   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | 7 | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ১৩ | পরিবীক্ষণ | ৭ | ১৩.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেণ্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ  | ১৩.১.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত  | তারিখ | ৩ | ১৯-1২-২০20 | ২৪-1২-২০20 | ৩০-11-২০20 | 5-১-২০২1 | ১০-১-২০২1 |
| ১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ  | ১৩.২.১ উদ্ভাবকগণের সঙ্গে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে টিমের সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ২ | ৩ | ২ | ১ | - | - |
| ১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান | ১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত  | সংখ্যা (কয়টি) | ২ | 0২(02) | 0১(01) | - | - | - |
| ১৪ | ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা | 7 | ১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত) | ১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ৪ | ২০-০৫-২০২1 | ২৫-৫-২০২1 | ৩১-৫-২০২1 | ১০-৬-২০২1 | ১৫-৬-২০২1 |
| ১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা | ১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ৩ | ২০-০৫-২০২1 | ২৫-৫-২০২1 | ৩১-৫-২০২1 | ১০-৬-২০২1 | ১৫-৬-২০২1 |
| 1৫ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন | ৮ | ১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৫.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত | তারিখ | ৩ | ৩০-1-২০২1 | ৫-২-২০২1 | ১০-২-২০২1 | ১৭-২-২০২1 | ২০-২-২০২1 |
| ১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ | ১৫.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূ্ল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত  | তারিখ | ১ | ৫-২-২০২1 | ১০-২-২০২1 | ১৭-২-২০২1 | ২০-২-২০২1 | ২৫-২-২০২1 |
| ১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন  | ১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত  | তারিখ | ৩ | ১৫-৭-২০২1 | ২০-৭-২০২1 | ২৩-৭-২০২1 | ২৬-৭-২০২1 | ৩০-7-২০২1 |
| ১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ | ১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | ২০-৭-২০২1 | ২৩-৭-২০২1 | ২৬-৭-২০২1 | ৩০-7-২০২1 | ৫-৮-২০২1 |